## Sheet1
阶段 | 时间跨度 | 关键任务模块 | 详细执行内容 | 预期产出/里程碑
第一阶段：顶层设计与标准定义 | 1月16日 - 1月31日 | 需求分析与场景定义 | 1. 梳理具体意图（如：状态查询、故障推演、负载分析）。2. 确定首批核心验证场景。3. 收集现有电网机理模型的输入输出参数列表。 | 《用户需求规格说明书》《首批验证场景清单》
| 2月1日 - 2月28日 | 模型映射与规范制定 | 1. 模型解析： 解析业务对象与规则清单，将静态对象与动态规则进行关联，建立底层数据结构的映射契约。2. API标准：设计统一的RESTful/gRPC调用接口，规范化入参与出参。3. 数据协议： 定义数字孪生对象与机理模型交互的数据映射协议。 | 《业务对象与机理模型映射规范》《多粒度函数服务API编程模型》
第二阶段：核心组件开发 (Tool Registry) | 3月1日 - 3月31日 | 全生命周期业务对象管理 | 1.系统构建：构建电网业务场景的可交互式工作流平台。2.实例接入：提供全生命周期业务对象实例解析接口，实现注册、元数据解析与存储，符合数据映射协议。 3.对象管理：构建面向用户的电网业务对象管理仓库 | 系统原型与全生命周期业务对象管理模块
| 4月1日 - 4月31日 | 函数服务化与低代码编排框架 | 1. Function Wrapper： 开发服务包装器，将容器运行转化为HTTP/gRPC标准函数调用。2. 低代码建模： 根据事件依赖关系开发有向无环图工作流编排引擎，实现核心执行引擎，增强对节点间数据流和控制流的解析。3. 实现函数服务的无状态化与弹性伸缩基础。 | 函数服务调用接口API可视化服务组件
| 5月1日 - 5月30日 | 函数服务资产库开发 | 1. 模型封装攻关： 将典型机理模型（潮流计算、热稳定等）封装为标准Docker镜像。2.开发函数服务资产库，搭建典型机理模型以及业务场景的流程模板 3.设计触发工作流流转的事件网关协议，确立对象状态变更如何修改DAG工作流 | 上线完成不少于10个核心模型的函数封装以及3-5个核心业务场景流程模板
第三阶段：可视化工作流引擎系统集成(DAG) | 6月1日 - 6月31日 | Workflow可视化编排引擎 | 1. 可视化界面：根据有向无环图逻辑实现可视化工作流画布，支持拖拽式查看函数参数与测试连通性。左侧组件库接入“函数资产库”，节点支持配置业务对象属性与机理算子的动态映射。2. 事件监控日志：加入全链路状态追踪日志，实时反馈业务流程事件状态，允许用户统一编排控制流与数据流。 | 编排引擎子系统支持生成复杂DAG流，集成系统
第四阶段：测试、验证与交付 | 7月1日 - 7月31日 | 全链路集成与试点验证 | 1. 系统联调： 打通“业务对象实例 -> 业务场景流程编排 -> DAG -> 函数计算 -> 结果反馈”全链路。2. 场景实测： 在“变电站负载分析”场景下，对比人工计算与系统自动执行的准确性与耗时。3. 修复数据流转中的延迟与格式兼容性Bug。 | 试点场景运行报告系统联调测试报告
| 8月1日 - 8月31日 | 系统优化与项目结题 | 1. 性能优化： 优化容器冷启动速度，提升函数服务响应实时性。2. 文档与部署： 整理函数资产库、孪生交互场景库，编写《用户操作手册》与《技术白皮书》。3. 准备结题验收PPT与演示环境。 | 系统V1.0正式版验收汇报材料