## 已恢复_Sheet1
月份 | 周期 | 财务系统落地目标（核心任务） | 关键动作与交付物
1月 | 下半月 | 资产/财务对象识别：从财务系统与企业架构中识别“合同、项目、发票”等核心对象 。 | 财务域核心对象资产清单
|  | 三层架构原型设计：设计底层实体、中间表单、上层场景的三层关联界面 。 | 分层管理原型设计稿
2月 | 上半月 | 全生命周期时态建模：定义数字化项目从可研、立项到结算的各阶段属性挂载规则 。 | 项目对象全生命周期模型
| 下半月 | 表单与对象映射：将财务系统的付款申请单、报销单等表单字段映射至对应对象 。 | 逻辑实体-业务对象映射关系表
3月 | 上半月 | 业界分析补强：针对财务数字化转型，补齐15页以上的业界趋势分析文字材料 。 | 业界技术分析深度报告
| 下半月 | 财务规则函数化：将“300万以上项目审批路径”等财务规则转化为系统可执行的机理函数 。 | 业务机理函数规则库
4月 | 上半月 | HTAP数据融合处理：通过HTAP技术实现合同文本（非结构化）与结算金额（结构化）的融合 。 | HTAP数据融合处理DEMO
| 下半月 | 注意力机制检索开发：针对财务海量单据，开发基于用户注意力机制的核心信息快速检索 。 | 智能检索功能模块
5月 | 上半月 | 穿透式监管流程开发：构建从“结算报告”追溯至“原始合同”与“项目执行”的关联链路 。 | 穿透式监管功能链路图
| 下半月 | 一致性治理检查：系统自动比对财务系统实际字段与EA逻辑模型的一致性，输出治理建议 。 | 财务数据一致性治理建议书
6月 | 上半月 | 场景化运行验证：以“数字化项目结算”为场景进行小范围全流程跑通 。 | 业务场景跑通测试报告
| 下半月 | 模型动态扩展优化：针对财务应急追加预算等新场景，测试模型的动态增加属性能力 。 | 对象模型迭代更新说明
7月 | 上半月 | 验收文案润色：按照“本体论”和“时态建模”逻辑撰写财务域智能应用专利与技术报告 。 | 相关技术专利申请书草案
| 下半月 | 离线环境部署对接：申请资源，在南网环境实现与财务系统部分脱敏数据的对接 。 | 离线环境部署运行报告
8月 | 上半月 | 验收预演与演示视频：制作基于财务真实场景的系统演示视频，展示穿透式监管价值 。 | 项目验收汇报PPT及演示视频
| 下半月 | 正式提交验收：完成南网科技项目验收，提交包含算法流程图在内的全套交付材料 。 | 科技项目验收全套文档