## 台账
台账编号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 制造商 | 出厂编号 | 到货日期 | 安装日期 | 安装位置 | 施工单位 | 质检结果 | 验收状态
SG-2024-0001 | WZ-TRF-001 | 主变压器#1 | SFZ11-120000/220 | 特变电工 | FAC-498591 | 2024-03-08 | 2024-03-16 | 间隔5 | 国网工程 | 合格 | 已验收
SG-2024-0002 | WZ-TRF-002 | 主变压器#2 | SFZ11-120000/220 | 特变电工 | FAC-802729 | 2024-02-21 | 2024-03-03 | 间隔5 | 特变电工安装 | 合格 | 已验收
SG-2024-0003 | WZ-CB-001 | 断路器#1 | 3AP1-FI | 西门子 | FAC-271339 | 2024-02-15 | 2024-02-27 | 间隔8 | 国网工程 | 合格 | 已验收
SG-2024-0004 | WZ-CB-002 | 断路器#2 | LTB-245E1 | ABB | FAC-817870 | 2024-03-01 | 2024-03-13 | 间隔6 | 中电建 | 合格 | 已验收
SG-2024-0005 | WZ-PT-001 | 电压互感器#1 |  | 大连北方互感器 | FAC-520651 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 间隔5 | 中电建 | 合格 | 已验收
SG-2024-0006 | WZ-CT-001 | 电流互感器#1 |  | 大连北方互感器 | FAC-322955 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 间隔8 | 国网工程 | 整改后合格 | 已验收
SG-2024-0007 | WZ-GIS-001 | GIS组合电器 | ZF12-252 | 平高电气 | FAC-881177 | 2024-02-14 | 2024-02-26 | 间隔9 | 特变电工安装 | 合格 | 已验收
SG-2024-0008 | WZ-CAP-001 | 电容器组#1 | BAM11/√3-300-1W | 荣信电力 | FAC-479580 | 2024-02-23 | 2024-03-11 | 间隔4 | 中电建 | 整改后合格 | 待验收
SG-2024-0009 | WZ-RECT-001 | 整流变压器 | ZSFP-5000/35 | 特变电工 | FAC-260265 | 2024-02-11 | 2024-02-19 | 间隔3 | 特变电工安装 | 整改后合格 | 已验收
SG-2024-0010 | WZ-PROT-001 | 主变保护装置 | RCS-9671CS | 南瑞继保 | FAC-724834 | 2024-02-22 | 2024-03-10 | 间隔8 | 特变电工安装 | 合格 | 已验收
SG-2024-0011 | WZ-AUX-001 | 站用变压器 | S11-500/35 | 江苏华鹏 | FAC-112038 | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 站用电室 | 国网工程 | 合格 | 已验收